Proposition au Projet SIAP
 
(Système d’information et d’analyse sur les pêches)

Cette proposition formule les objectifs et résultats attendus de 3 actions que l’ORSTOM, propose de mener dans le cadre du projet SIAP (Système d’Information et d’Analyse sur les Pêches), en collaboration avec L’ENSAR et l’UBO.

Ces actions se veulent conformes à l’esprit du projet tel qu’il fut identifié à la réunion de Coventry et au texte de la requête préliminaire qui a été examinée par le Comité de coordination de la CSRP. Elles sont de nature complémentaire aux actions qui ont été discutées à la réunion de Bruxelles.

En préambule, rappelons les quelques éléments de base ayant structuré cette proposition :

- L’objectif du projet SIAP est de mettre à la disposition des décideurs politiques des pays membres de la CSRP l’information requise pour la gestion, l’aménagement et le développement de leurs ressources marines et de leurs pêcheries. Le projet décline trois objectifs spécifiques principaux qui sont : (i) en premier lieu, le renforcement des capacités nationales d’aménagement des pêcheries, (ii) le renforcement des capacités régionales, (iii) le développement d’une interface informatique facilitant l’accès et la restitution de l’information utile aux décideurs.

- Des disparités entre les pays sont reconnues tant en ce qui concerne la collecte des données relatives à la pêche que dans la nature des problèmes à traiter ce qui entraîne des traitements différents de l’information recueillie. La nécessité est donc établie d’une approche système d’information axée sur des activités modulées par pays mais avec des démarches et des standards harmonisés. On attend de ce travail conjoint, à l’échelle sous régionale, l’établissement d’une communication durable entre les pays.

- L’utilisation d’outils communs, jugés utiles dans la perspective précédente, se fera sans renoncer aux outils spécifiques développés par les pays, la proposition cherche, au contraire, à capitaliser ces développements considérés comme des acquis.

- Cette proposition vise à mettre en valeur les données recueillies en améliorant leur disponibilité (récupération des données historiques, mises au format et documentation), leur analyse et leur restitution.

- Pour atteindre ces objectifs, cette proposition repose sur le développement d’applications correspondant à la mise en œuvre concrète d’une démarche et d’outils sur une problématique particulière. On parlera d’applications nationales et d’application régionale répondant respectivement à des problématiques halieutiques identifiées au niveau des pays (objectif spécifique 1) ou bien en commun par les différents pays (objectif spécifique 2). Ces applications seront mises en œuvre dans le cadre de modules méthodologiques, au sein desquels une démarche, des méthodes et des outils communs seront mis en œuvre de façon à favoriser les complémentarités et la communication durable entre les pays. Chaque module fera l’objet d’une animation, de formations et d’une mise en œuvre particulière dans le cadre de cette proposition.

# Action 1 : Etude des Écosystèmes et des Ressources

Analyse des données des campagnes exploratoires de chalutage

## Contexte

Le contexte global de pleine exploitation des ressources halieutiques a pour conséquence que le développement des pêcheries ouest africaines, et en particulier celui des pêcheries démersales, se trouve limité par les capacités productives des écosystèmes qu’elles exploitent. Dans ce cadre, le Système d’Information et d’Analyse sur les Pêches doit contribuer de façon substantielle à une meilleure connaissance des contraintes biologiques et écologiques de la productivité halieutique.

La première action concerne les données des campagnes exploratoires de chalutage, menées dans la sous région depuis le début du siècle, qui constituent potentiellement une base de connaissance remarquable pour documenter les changements historiques survenus dans les communautés halieutiques démersales au niveau régional et sur la longue période. L’analyse de ces informations peut faire substantiellement progresser notre compréhension du rôle de la pêche dans ces changements. Or ces informations sont insuffisamment valorisées et plusieurs raisons peuvent être invoquées :

- Non disponibilité physique des données : les résultats par trait de certaines campagnes ne sont pas accessibles, doivent être localisés et récupérés.

- Diversité des formats de stockage (certaines sont encore sous format papier).

- Manque d’outils génériques pour leur gestion et leur traitement.

- Nécessité d’un perfectionnement des cadres des Centres des Recherche dans l’utilisation des outils d’analyse et d’interprétation.

- Nécessité d’une coordination entre les pays de la CSRP pour conduire conjointement leurs analyses sur les ressources partagées.

Le projet SIAP doit s’attacher à ces différents points et il est déjà prévu la mise en œuvre du logiciel Trawlbase (Bruxelles, dec. 97) qui répond en particulier aux difficultés évoquées au point 3. Cette proposition ORSTOM/ENSAR/UBO vient donc en appui et en complément des propositions de Bruxelles dans ce domaine.

## Objectifs et types d’analyse

Cette action a pour objectif général une meilleure connaissance de l’évolution historique des ressources halieutiques démersales de la sous région et de l’impact de la pêche sur leur structure, leur fonctionnement et leur productivité. Les analyses porteront sur trois thèmes.

- L’étude des séries chronologiques les plus longues possibles grâce à un effort de normalisation des bases de données, de récupération des données non disponibles et de mise en œuvre des méthodes modernes d’analyses de séries (type modélisation linéaire, GLM) permettant d’apprécier l’évolution des biomasses et des abondances.

- L’étude de la structuration spatiale et temporelle des ressources démersales. Les données feront l’objet d’analyses sous SIG qui reposeront sur les compétences acquises dans le cadre du projet SIG/FAO. Ces compétences devront être généralisées aux différents pays de la CSRP et renforcées.

- L’étude de l’impact de la pêche sur la biodiversité du peuplement démersal exploité, ainsi que la nécessité de définir des indicateurs pertinents pour : comprendre, surveiller et alerter si nécessaire.

L’ORSTOM, l’ENSAR et l’UBO apporteront leur appui dans les domaines ci-après :

- Appui à l’analyse, avec contribution au développement des applications nationales et régionale en collaboration avec les centres de recherche.

- Participation et animation de groupes de travail méthodologiques et de traitement des données.

- Formation aux outils, encadrement de thèse de chercheurs de la CSRP.

- Développement des interfaces informatiques avec Trawlbase permettant de : - bénéficier des fonctionnalités SIG développées dans le cadre du projet SIG/FAO, - le transfert vers des outils statistiques de base.

- Fourniture au projet, en accord avec les centres de recherche nationaux partenaires, des bases de données de campagnes réalisées dans la CSRP.

- Contribution à la constitution d’une base de “ méta données ” sur les campagnes historiques permettant de se prémunir d’un usage abusif des données de campagnes qui constituent une série très hétérogène quant aux méthodes, aux objectifs et aux engins de pêche utilisés.

# Action 2 : Exploitations et STATIstiques de Pêche

Analyse des statistiques de pêche

## Contexte

Les pays de la CSRP ont tous mis en place des dispositifs de collecte de données statistiques sur leurs exploitations halieutiques, industrielles et artisanales, nationales et étrangères. Ces dispositifs d’enquête génèrent une quantité importante de données, concernant au minimum les captures et les efforts par flottilles, qu’il faut gérer, traiter et restituer selon des formats requis par les divers utilisateurs. Ces tâches de routine constituent toujours une part significative des activités des services des pêches (Recherche ou Administration, selon les cas). Tous les avis concordent sur la nécessité de mieux valoriser ces efforts de collecte ce qui signifie à la fois une meilleure utilisation de ces données statistiques et une meilleure restitution. Ceci se vérifie au niveau national et, à l’instar des campagnes exploratoires, il est possible d’invoquer les quelques raisons suivantes :

- Diversité des formes d’acquisition des statistiques de pêche et complexité de leur gestion (pêche artisanale et pêche industrielle, observation en mer et échantillonnage au port, etc.) d’où difficulté à restituer les informations selon des délais et des formats communs.

- Diversité des catégories utilisées (espèces, catégories commerciales, engins, flottilles ...).

- Manque d’outils pour leur gestion et leur traitement et leur restitution aux utilisateurs. Chaque institution ayant le plus souvent développé son propre système.

- Nécessité d’un perfectionnement des personnels des Centres de Recherche dans l’utilisation des outils d’analyse et d’interprétation.

Signalons, de plus, qu’il n’existe actuellement aucune compilation régulière de ces données statistiques au niveau régional.

Par ailleurs, les gouvernements de pays de la CSRP ont tous basé le développement de leur secteur des pêches sur des évaluations préalables de leurs ressources halieutiques et des prélèvements opérés par leurs flottilles. Ils sollicitent de leur institution de recherche qu’elle continue de suivre le statut d’exploitation des ressources en particulier à partir des données recueillies sur les activités de pêche. Ces évaluations de stocks demeurent des références objectives et partagées par les pays de la CSRP dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique de développement des pêches et doivent par conséquent être conduites de façon urgente dans certains cas, la situation ayant sensiblement évolué. Ces évaluations de stock sont également nécessaires pour les modélisations d’écosystèmes qui doivent être menées à l’aide entre autres du logiciel ECOPATH/ECOSIM dans le cadre du projet.

Dans le cas des ressources partagées, seule une compilation régionale des données statistiques permettra de mener à bien les évaluations, confortant ainsi la nécessité d’une approche commune et coordonnée.

## Objectifs et résultats attendus

Cette action poursuit deux objectifs principaux :

- Faciliter, grâce au développement d’une plate-forme logicielle adaptée, la compilation et la restitution des données de statistiques de pêche sous des formes adaptées et intéressant les divers utilisateurs : rapports statistiques, tableaux de bord, cartes, sorties standard pour évaluation des stocks ou étude de la dynamique des flottilles, etc. Ces types de restitution régulière sont candidates à une informatisation approfondie.

- Faciliter les analyses des statistiques de pêche en apportant un appui à la conduite d’évaluations de stocks par les méthodes modernes. Selon les besoins formulés par les pays et la disponibilité en données, pourrait également être envisagé un appui aux analyses concernant la dynamique des flottilles, l’analyse des interactions entre pêche artisanale et industrielle, la modélisation bioéconomique et la modélisation du système pêche.

A la fin du projet, les produits attendus de cette action sont les suivants :

- Des plates-formes informatiques sur les statistiques nationales construites selon des formats adoptés régionalement, maîtrisées techniquement sur le plan local et permettant l’élaboration en routine de produits standard de type : rapports statistiques, tableaux de données pour études spécifiques, atlas de distribution des captures et des efforts etc.

- Constitution d’une plate-forme de données statistiques régionales rassemblant les données nationales à un niveau d’agrégation et selon des procédures définies en commun par les différents pays. Élaboration, au niveau régional, des produits de restitution standard (rapport statistique, tableaux de données pour évaluation des stocks, atlas de distribution des captures et des efforts etc.).

- Élaboration au niveau régional d’une synthèse des évaluations monospécifiques conduites par les différents pays.

- Finalisation et mise en œuvre d’une première version d’un logiciel d’appui à la gestion et au traitement des bases de données statistiques “ STATBASE ”.

- Utilisation des outils et des données dans le cadre d’application en réponse à des problématiques de recherche et d’aménagement des pêches (en relation avec les Actions 2 et 3). Les applications pourraient être par exemple :

- Création d’un atlas national/régional des ressources marines en tant qu’outil d’analyse, de planification et d’aide à la décision

- Création d’une base de données des ressources vivantes et des écosystèmes en danger ou à protéger

- Utilisation de systèmes d’information à référence spatiale pour évaluer les effets d’une fermeture des pêches

- Identification, localisation et évaluation des interactions dans la pêcherie démersale côtière

- Utilisation des données satellittales à haute résolution (variables hydroclimatiques) pour les besoins de la pêche côtière (aide à la pêche)

Etc.

Une implication de doctorants (préparation de thèses) est prévue dans le cadre du projet. Les application ci-dessus constituent un exemple de thèmes qui pourraient faire l’objet de mémoires de doctorat dans le cadre de l’ENSAR ou de l’UBO.

# ACTION 3 : Interface logicielle du Système d’information HAlieutique

## Contexte

On admet que pour établir et mettre en œuvre une politique rationnelle et efficace de développement du secteur de la pêche, les informations pertinentes doivent être disponibles selon un format approprié et en temps utile aux différents acteurs économiques. Ainsi l’information joue un rôle de plus en plus central dans la dynamique du secteur de la pêche et dans son développement durable. L’information halieutique pose de nombreuses difficultés et à différents niveaux. Ces difficultés sont liées (i) à la diversité des types de données, (ii) à la nécessité de leur suivi régulier et (iii) à la diversité des types d’utilisateurs et donc des formes de restitution. Ce besoin général de renforcer l’accès à l’information et sa valorisation en permettant sa large diffusion a ainsi conduit certains pays de la CSRP, comme la Guinée et le Sénégal, à mettre en place des observatoires des pêches.

## Objectif et produit

Cette action a pour objectif de faire bénéficier le projet SIAP des nouvelles technologies de l’information et en particulier de mettre au point une plate-forme logicielle multimédia en appui à la mise en place des systèmes d’information nationaux et du site régional en permettant en particulier les points suivants :

- Conforter les acquis des différents centres de recherche en matière de gestion de l’information halieutique.

- Faciliter l’analyse des données collectées sur les exploitations.

- Contribuer à la diffusion de l’information sous les formes et dans les délais appropriés.

La plate-forme logicielle devra constituer un accès centralisé :

- Aux bases de données (TRAWLBASE, STATBASE ...)

- Aux outils d’analyse (Trawlbase, Statbase, Ecopath/ecosim, SIG ...) et de consultation.

- Aux procédures d’édition automatisée de rapports statistiques et requêtes de base,

- Aux procédures d’exportation des données vers d’autres outils d’analyse (tableurs, outils statistiques, modèles etc.)

- Aux outils de documentation de référence (FISHBASE, Base documentaire, Réglementations, etc.).

Sera également développée la composante communication et accès du Système d’Information Halieutique avec mise en place d’un serveur Web qui devrait permettre à la fois une restitution actualisée des données et un accès à distance et contrôlé des bases de données par les utilisateurs.

La mise en œuvre de l’action reposera sur le principe des applications nationales et de l’application régionale. Ainsi la plate-forme sera en premier lieu développée et mise en œuvre dans le cadre des systèmes d’information nationaux qui disposeront ainsi d’un outil de gestion, d’analyse et de traitement moderne de leurs données halieutiques ainsi que d’un site Web leur permettant une bonne diffusion de ces informations. Dans la mesure où le système d’information régional est conçu comme un niveau supérieur d’intégration, cette plate-forme pourra également constituer l’architecture du site régional qui rassemblerait les données d’intérêt régional à un niveau d’agrégation décidé conjointement par les pays. Le produit final SIAP pourrait donc ainsi être vu tout d’abord comme un réseau de systèmes d’information nationaux construits selon des approches et des outils communs. Au sein de ce réseau, le système d’information régional assurerait les compilations, synthèses et restitutions appropriées.

Le développement de la plate-forme logicielle devra bien entendu être réalisé en relations étroites avec le développement des différents modules. La conduite de cette action suppose la constitution d’un module “ développements informatiques ” au sein du projet qui aura charge, en relation avec les autres modules, de l’animation, la formation et le suivi d’un réseau d’informaticiens pour la conception et la mise en œuvre de la plate-forme au sein des centres nationaux et du site régional.

# Compétences susceptibles d’être mobilisées dans cette proposition

| Noms | Organismes | Disciplines | Thèmes spécifiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Chavance P. | ORSTOM | Halieute biologiste | Evaluation, système d’information |
| Chenin E. | ORSTOM | Ingénieur informaticien | Système d’information, base de connaissance |
| Domain F. | ORSTOM | Halieute biologiste | Campagnes de chalutage, évaluation, étude des peuplements |
| Drapeau L. | ORSTOM | Ingénieur statisticien | Statistiques des pêches, outils SIG |
| Laloë F. | ORSTOM | Halieute statisticien | Modélisation statistique et dynamique de l’exploitation |
| Le Fur J. | ORSTOM | Halieute modèlisateur | Modélisation multi agents, dynamique du système pêche |
| Thibaut L. | ORSTOM | Ingénieur informaticien | Système d’information et outils |
| Gascuel D. | ENSAR | Halieute biologiste | Evaluation de stocks, approche écosystèmique |
| Do Chi T. | UBO | Halieute biologiste | Analyse spatiale sous SIG |

L’Institut Français de Recherche Scientifique Français pour le développement en Coopération

L’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes, France

L’Université de Bretagne Occidentale, France

Projet de Système d’information et d’analyse des Pêches (Atelier de planification du projet). Université de Warwick. Coventry, R.U., 20-22 février 1997.

Système d’Information et d’Analyse des Pêches pour les pays de la Commission sous-régionale des Pêches. Draft de requête examiné et accepté par le Comité de coordination de la CSRP en 07/1997.

Compte rendu de l’atelier SIAP. Consultation technique de Bruxelles, 1-3/12/1997.

Le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le Sénégal

Le projet pilote SIG/FAO n’a en effet concerné que le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée

Il s’agit d’informations sur la nature, les conditions de collecte ou la qualité des données stockées dans la base

Une proposition est jointe en annexe sur les dynamiques conjointes d’une ressource halieutique et de son exploitation

Les bases conceptuelles de ce logiciel correspondent au modèle flottille conçu dans le cadre du projet SIG/FAO en collaboration avec les chercheurs et informaticiens du projet, des centres de recherche du Maroc, Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée et de l’Orstom. Une première version informatique intégrée a été mise au point par l’ORSTOM en collaboration avec le CNSHB de Guinée.